## WBS
Tính thời gian chênh lệch TB “PERT”
ET = (o + 4r + p) /6
|  |  | O | R | P | ETS
1 | Khởi tạo dự án | 17 | 16 | 17 | 19 | 17
| 1.1 Xác định mục tiêu dự án | 7 | 6 | 7 | 8 | 7
| 1.1.1 Xác định mục tiêu chính của dự án | 2 | 1 | 2 | 3 | 2
1.1.1.1 Tiến hành cuộc họp với khách hàng để xác định mục tiêu cụ thể của trang web
1.1.1.2 Soạn tài liệu mô tả mục tiêu dự án, bao gồm phạm vi, tính năng chính và kết quả dự kiến.
| 1.1.2 Xác định các kết quả dự kiến | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
1.1.2.1 Xác định các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể mà dự án sẽ cung cấp.
1.1.2.2 Mô tả chi tiết các kết quả cần đạt được và tiêu chí đánh giá.
| 1.1.3 Phân tích lợi ích và giá trị của dự án | 3 | 2 | 3 | 4 | 3
1.1.3.1 Thực hiện phân tích SWOT để xác định lợi ích và rủi ro của dự án.
1.1.3.2 Xác định giá trị cụ thể mà dự án mang lại cho khách hàng và cộng đồng.
| 1.2 Xác định phạm vi dự án | 4 | 3 | 4 | 5 | 4
| 1.2.1 Thu thập yêu cầu từ khách hàng | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | RED | Level 1
| 1.2.1.1 Lắng nghe và ghi lại yêu cầu chính từ khách hàng. | [5 empty] | Violet | Level 2
| 1.2.1.2 Đảm bảo hiểu rõ mục tiêu và phạm vi dự án | [5 empty] | Blue | Level 3
| 1.2.2 Xác định rõ phạm vi dự án | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | Black | level 4
1.2.2.1 Xác định các tính năng và chức năng cụ thể của trang web
1.2.2.2 Đề xuất sơ đồ trang web và cấu trúc tổ chức nội dung.
| 1.3 Xác định nguồn lực và ngân sách | 6 | 5 | 6 | 6 | 6
| 1.3.1 Xác định nguồn lực cần thiết | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.3.1.1 Xác định danh sách các thành viên trong nhóm dự án và phân công nhiệm vụ
1.3.1.2 Đánh giá kỹ năng và nhu cầu đào tạo cho các thành viên.
| 1.3.2 Xác định nguồn lực vật lý và công nghệ cần sử dụng | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
1.3.2.1 Liệt kê các thiết bị, máy móc và phần mềm cần thiết cho dự án
1.3.2.2 Đảm bảo rằng các nguồn lực vật lý sẵn có và sẵn sàng sử dụng.
| 1.3.3 Xác định nguồn lực tài chính và ngân sách dự án | 2 | 2 | 2 | 3 | 2
1.3.3.1 Xác định tổng ngân sách dự án và phân bổ nguồn tài chính cho từng giai đoạn.
1.3.3.2 Lập kế hoạch quản lý ngân sách và theo dõi chi tiêu dự án.
| 1.3.4 Xác định các nguồn lực từ các đối tác hoặc bên ngoài | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
1.3.4.1 Liên hệ và thỏa thuận với các đối tác có thể hỗ trợ dự án, như nhà tài trợ hoặc đối tác công nghệ.
1.3.4.2 Xác định và quản lý các hợp đồng với các đối tác bên ngoài
2 | Lập kế hoạch | 18 | 18 | 18 | 19 | 18
| 2.1 Lên kế hoạch tài nguyên | 7 | 6 | 7 | 8 | 7
| 2.1.1 Xác định tài nguyên cần thiết | 2 | 1 | 3 | 5 | 3
2.1.1.1 Định rõ số lượng và loại nguồn nhân lực
2.1.1.2 Xác định nguồn lực vật lý và công nghệ cần sử dụng.
| 2.1.2 Xây dựng lịch trình công việc | 5 | 4 | 5 | 7 | 5
2.1.2.1 Tạo lịch trình thời gian cho từng công việc và giai đoạn trong dự án.
2.1.2.2 Xác định các sự kiện quan trọng và các kỳ nghỉ dự kiến.
| 2.2 Xây dựng kế hoạch dự án | 11 | 9 | 11 | 13 | 11
| 2.2.1 Lập lịch làm việc và quy trình thực hiện | 5 | 4 | 5 | 7 | 5
2.2.1.1 Xác định thời gian bắt đầu và kết thúc dự án
2.2.1.2 Lập lịch công việc cụ thể và xác định các phụ thuộc.
| 2.2.2 Xác định các phần tử quản lý dự án | 1 | 1 | 1 | 3 | 1
2.2.2.1 Chọn người quản lý dự án và xác định vai trò của họ
2.2.2.2 Phân công nhiệm vụ cho các thành viên của nhóm dự án.
| 2.2.3 Xác định rủi ro tiềm năng và kế hoạch quản lý rủi ro | 3 | 2 | 3 | 6 | 3
2.2.3.1 Xác định các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình dự án
2.2.3.2 Phát triển kế hoạch để giảm thiểu hoặc ứng phó với rủi ro.
| 2.2.4 Xác định cách đo lường và theo dõi tiến độ dự án | 2 | 1 | 3 | 4 | 3
2.2.4.1 Xác định các chỉ số hiệu suất dự án (KPI) để đo lường tiến độ và chất lượng.
2.2.4.2 Thiết lập hệ thống theo dõi tiến độ và báo cáo định kỳ.
| 2.2.5 Xác định các bên liên quan và vai trò của họ | 2 | 1 | 2 | 3 | 2
2.2.5.1 Xác định tất cả các bên liên quan có thể ảnh hưởng đến dự án.
2.2.5.2 Xác định vai trò và mức độ tham gia của từng bên liên quan.
3 | Triển Khai | 57 | 57 | 58 | 57 | 57
| 3.1 Thiết kế và Giao diện UI/ UX | 11 | 10 | 12 | 12 | 11
| 3.1.1 Thiết kế layout sơ bộ | 4 | 3 | 4 | 5 | 4
3.1.1.1 Thiết kế layout Trang chủ
3.1.1.2 Thiết kế layout Đăng kí/ Đăng nhập
3.1.1.3 Thiết Kế layout Thông tin(tin tức, tư liệu hiện vật, đời sống văn hóa)
3.1.1.4 Thiết Kế layout Giới thiệu
3.1.1.5 Thiết kế trang Admin
3.1.1.6 Thiết kế layout Liên hệ & Hỗ trợ
| 3.1.2 Thiết kế Cơ sở dữ liệu | 5 | 4 | 5 | 5 | 5
3.1.2.1 Xác định các thực thể (entities) chính liên quan đến văn hóa Lâm Đồng như địa điểm du lịch, sự kiện, danh lam thắng cảnh, nghệ sĩ, lịch sử,
3.1.2.2 Xác định các quan hệ giữa các thực thể
3.1.2.3 Xác định các thuộc tính cho mỗi thực thể
| 3.1.3 Xây dựng sơ đồ quan hệ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
3.1.3.1 Sử dụng ERD để biểu diễn cấu trúc cơ sở dữ liệu
3.1.3.2 Xác định các ràng buộc (constraints) như khóa chính (primary key), khóa ngoại (foreign key), và các ràng buộc duy nhất.
| 3.1.4 Thiết kế bảng cơ sở dữ liệu | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
3.1.4.1 Tạo các bảng cơ sở dữ liệu cho các thực thể và quan hệ
3.1.4.2 Xác định kiểu dữ liệu cho mỗi cột và đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu.
| 3.2 Cài đặt hệ thống | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
| 3.2.1 Chuẩn bị cơ sở hạ tầng | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
3.2.1.1 Cài đặt máy chủ web XAMPP (phiên bản 8.1.6) trở lên
3.2.1.2 Cài đặt webservice Golang
3.2.1.3 Cài đặt thư viện NodeJs
3.2.1.4 Cài đặt Docker
3.2.1.5 Cài đặt Visual Studio Code
| 3.3 Tiến hành xây dựng | 14 | 13 | 14 | 15 | 14
| 3.3.1 Xây dựng cơ sở dữ liệu | 4 | 4 | 4 | 5 | 4
3.3.1.1 Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) như MySQL để tạo và quản lý cơ sở dữ liệu
3.3.1.2 Thêm dữ liệu mẫu để kiểm tra hoạt động của cơ sở dữ liệu
| 3.3.2 Phát triển mã nguồn | 10 | 8 | 10 | 10 | 10
3.3.2.1 Xây dựng giao diện trang web dựa trên layout sơ bộ
3.3.2.2 Tích hợp cơ sở dữ liệu vào mã nguồn
| 3.4 Xây dựng tính năng trang web | 30 | 28 | 30 | 32 | 30
| 3.4.1 Xây dựng Chức năng hệ thống | 14 | 13 | 14 | 15 | 14
3.4.1.1 Chức năng Đăng kí/ Đăng nhập
3.4.1.2 Chức năng Tương tác với vật thể 3D
3.4.1.3 Chức năng Tương tác VR / 360 Tour
3.4.1.4 Chức năng Tra cứu thông tin vật thể 3D
3.4.1.5 Chức năng Tích hợp thông tin đa phương tiện (thuyết minh, video, bản đồ...)
3.4.1.6 Chức năng Chế độ thực tế ảo VR
3.4.1.7 Chức năng di chuyển vị trí trong không gian VR
3.4.1.8 Chức năng Hiện thị thông tin về hiện vật
3.4.1.9 Chức năng Thông tin/ Liên hệ và hỗ trợ
3.4.1.10 Chức năng Quản trị admin
| 3.4.2 Xây dựng chức năng cho Trang chủ | 2 | 1 | 2 | 3 | 2
3.4.2.1 Hiển thị thông tin tổng quan về văn hóa Lâm Đồng.
3.4.2.2 Slideshow hoặc hình ảnh đại diện cho các điểm tham quan nổi tiếng.
3.4.2.3 Liên kết đến các trang con quan trọng khác
| 3.4.3 Xây dựng chức năng Thông tin | 3 | 2 | 3 | 3 | 3
3.4.3.1 Chứa Tin tức hình ảnh và video về các địa điểm du lịch và sự kiện văn hóa.
3.4.3.2 Cung cấp chức năng tìm kiếm và lọc hình ảnh/video
| 3.4.4 Xây dựng chức năng Liên hệ và Hỗ trợ | 3 | 2 | 3 | 5 | 3
3.4.4.1 Hiển thị thông tin liên hệ, map khu vực Lâm Đồng
3.4.4.2 Lấy thông tin gửi về trang quản trị
3.4.4.3 Chức năng auto chat support
| 3.4.5 Xây dựng chức năng Thông tin địa điểm Du lịch | 3 | 1 | 3 | 5 | 3
3.4.5.1 Hiển thị danh sách các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Lâm Đồng
3.4.5.2 Cho phép người dùng tìm kiếm và xem chi tiết về mỗi địa điểm, bao gồm mô tả, hình ảnh, vị trí, giá vé, v.v.
| 3.4.6 Xây dựng chức năng Quản trị (Admin) | 5 | 4 | 5 | 7 | 5
3.4.6.1 Quản lý Thêm, xóa, sửa thông tin (địa điểm, hiện vật 3D, điểm hotspot, hình ảnh Panorama, tin tức, video...)
3.4.6.2 Quản lý thông tin người dùng
3.4.6.3 Quản lý danh mục, phân loại nội dung
4 | Kiểm thử & Bảo trì | 18 | 17 | 18 | 18 | 18
| 4.1 Kiểm thử chức năng | 5 | 4 | 5 | 6 | 5
| 4.1.1 Kiểm thử chức năng tương tác vật thể 3D | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
| 4.1.2 Kiểm thử mức độ dễ dàng tìm kiếm địa điểm và tính năng lặp | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
| 4.1.3 Kiểm thử chức năng đăng nhập, đăng ký tài khoản | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 4.2 Kiểm thử giao diện | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
| 4.2.1 Xác định giao diện đáp ứng trên các thiết bị khác nhau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 4.2.2 Đánh giá giao diện, tính thẩm mỹ, dễ sử dụng, tốc độ tải trang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 4.3 Kiểm thử tính bảo mật | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
| 4.3.1 Thử nghiệm các kịch bản tấn công phổ biến | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 4.3.2 Kiểm tra tính nhất quán giữa các trang và thành phần của website | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 4.4 Kiểm thử tích hợp và liên kết | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
| 4.4.1 Kiểm thử thủ công và tự động | 1 | 2 | 3 | 3 | 3
4.4.1 .1 Tiến hành sửa lỗi và thực hiện các cải tiến cuối cùng.
4.4.1.2 Đảm bảo rằng tất cả các trang và tính năng hoạt động đúng cách.
4.4.1.3 Xác định và ghi lại các lỗi hoặc vấn đề cần sửa
| 4.5 Kiểm tra bảo mật và ổn định | 10 | 7 | 10 | 13 | 10
| 4.5 .1 Kiểm tra bảo mật | 5 | 4 | 4 | 8 | 5
4.5 .1.1 Thực hiện kiểm tra bảo mật trang web để xác định các lỗ hổng potenial.
4.5 .1.2 Áp dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ trang web khỏi các mối đe dọa.
| 4.5 .2 Kiểm tra ổn định | 5 | 3 | 5 | 6 | 5
4.5 .2.1 Xác định và khắc phục các vấn đề về hiệu suất và ổn định của trang web
4.5 .2.2 Thực hiện kiểm tra tải (load testing) để đảm bảo trang web có thể chịu được tải trọng dự kiến.
5 | Đóng dự án | 15 | 14 | 16 | 16 | 15
| 5.1 Huấn luyện và chuyển giao | 5 | 3 | 5 | 7 | 5
| 5.1.1 Huấn luyện người quản lý trang web | 3 | 1 | 3 | 4 | 3
5.1.1.1 Cung cấp huấn luyện cho người quản lý trang web về cách quản lý nội dung, bảo trì và cập nhật.
5.1.1.2 Chia sẻ tài liệu hướng dẫn và tài liệu tham khảo.
| 5.1.2 Chuyển giao trang web cho khách hàng | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
5.1.2.1 Đảm bảo rằng khách hàng hiểu cách sử dụng trang web và quản lý nó.
5.1.2.2 Chuyển giao mã nguồn và quản lý hosting
| 5.2 Thực hiện kiểm tra cuối cùng và kiểm định dự án | 5 | 4 | 5 | 7 | 5
| 5.2.1 Kiểm tra cuối cùng | 3 | 1 | 3 | 4 | 3
5.2.1.1 Kiểm tra lần cuối trước khi đưa trang web vào hoạt động.
5.2.1.2 Xác minh rằng tất cả các tính năng và nội dung đã được triển khai đúng cách
| 5.2.2 Kiểm định dự án | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
5.2.2.1 Tiến hành kiểm định dự án với khách hàng.
5.2.2.2 Xác nhận từng công việc đã được thực hiện và đạt được các mục tiêu của dự án
| 5.3 Nghiệm thu và chấp nhận dự án | 5 | 4 | 5 | 7 | 5
| 5.3.1 Chuẩn bị tài liệu nghiệm thu | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
5.3.1.1 Soạn tài liệu nghiệm thu chính thức.
5.3.1.2 Đảm bảo tất cả các yêu cầu đã được đáp ứng.
| 5.3.2 Tiến hành nghiệm thu | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
5.3.2.1 Tổ chức cuộc họp nghiệm thu với khách hàng.
5.3.2.2 Kiểm tra và xác nhận rằng tất cả các yêu cầu đã được đáp ứng và trang web hoạt động đúng cách.
| 5.3.3 Chấp nhận dự án | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5.3.3.1 Xác nhận chấp nhận dự án từ phía khách hàng hoặc bên thuê

## Sắp xếp công việc phụ thuộc nha
| STT | Công việc | Phụ Thuộc
I Khởi tạo dự án | 1 | 1 Xác định mục tiêu dự án | 0
| 2 | 2 Xác định phạm vi dự án | 0
| 3 | 3 Xác định nguồn lực và ngân sách | 1.2
II Lập kế hoạch | 4 | 2.1 Lên kế hoạch tài nguyên | I
| 5 | 2.2 Xây dựng kế hoạch dự án | 4
III Triển Khai | 6 | 3.1 Thiết kế và Giao diện UI/ UX | II
| 7 | 3.2 Cài đặt hệ thống | 0
| 8 | 3.3 Tiến hành xây dựng | 6.7
| 9 | 3.4 Xây dựng tính năng trang web | 8
IV Kiểm thử & Bảo trì | 10 | 4.1 Kiểm thử chức năng | III
| 11 | 4.2 Kiểm thử giao diện | III
| 12 | 4.3 Kiểm thử tính bảo mật | III
| 13 | 4.4 Kiểm thử tích hợp và liên kết | III
| 14 | 4.5 Kiểm tra bảo mật và ổn định | III
V Đóng dự án | 15 | 5.1 Huấn luyện và chuyển giao | IV
| 16 | 5.2 Thực hiện kiểm tra cuối cùng và kiểm định dự án | IV
| 17 | 5.3 Nghiệm thu và chấp nhận dự án | 15.16

## Điều Khiển Lịch Biểu
Công việc | Nội dung công việc | Công tác trước | Thời gian (Ngày) |  | Chi phí ($) |  | Chi phí rút ngắn đơn vị | Thời gian được phép rút ngắn
|  |  | Bình thường | Rút ngắn | Bình thường | Rút ngắn
A | Xác định mục tiêu dự án | -- | 7 | 4 | 100 | 300 | 67 | 3
B | Xác định phạm vi dự án | -- | 4 | 2 | 50 | 100 | 25 | 2
C | Xác định nguồn lực và ngân sách | A | 6 | 3 | 90 | 270 | 60 | 3
D | Lên kế hoạch tài nguyên | B | 7 | 5 | 120 | 240 | 60 | 2
E | Xây dựng kế hoạch dự án | D | 11 | 9 | 113 | 226 | 57 | 2
F | Thiết kế giao diện | E | 11 | 7 | 150 | 600 | 113 | 4
G | Cài đặt hệ thống | F | 2 | 1 | 50 | 100 | 50 | 1
H | Xây dựng cơ sở dữ liệu | G | 14 | 10 | 200 | 800 | 150 | 4
I | Xây dựng tính năng trang web | H | 30 | 26 | 1300 | 5200 | 975 | 4
K | Kiểm thử chức năng | I | 5 | 3 | 300 | 600 | 150 | 2
L | Kiểm thử giao diện | I | 2 | 1 | 100 | 200 | 100 | 1
M | Kiểm thử bảo mật | K | 2 | 1 | 50 | 100 | 50 | 1
N | Kiểm thử tích hợp và liên kết | L | 1 | 0 | 50 | 100 | 50 | 1
O | Kiểm tra bảo mật và ổn định | M, N | 10 | 6 | 115 | 460 | 86 | 4
P | Huấn luyện và chuyển giao | O | 5 | 2 | 40 | 120 | 27 | 3
Q | Thực hiện kiểm tra cuối cùng và kiểm định dự án | P | 5 | 3 | 68 | 136 | 34 | 2
R | Nghiệm thu và chấp nhận dự án | Q | 5 | 3 | 55 | 110 | 28 | 2
[5 empty] | 2951 | 9662
|  | Công việc | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R
|  | CP rút ngắn đơn vị | 67 | 25 | 60 | 60 | 57 | 113 | 50 | 150 | 975 | 150 | 100 | 50 | 50 | 86 | 27 | 34 | 28
|  | TG được phép rút ngắn | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 0 | 10 | 26 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1
|  |  | Rút ngắn thời gian: Crashing |  |  |  | Kéo dài thời gian:Crashing |  | Kéo dài time không nằm trên đường gantt mà không thay đổi nó |  |  | Đường Gantt của dự án
|  |  | Đường Gantt | A C D E F G H I K M O P Q R |  |  | Đường Gantt | A C D E F G H I K M O P Q R | TGKD: 13 (ngày) | B = 9 * 50 = 450$
|  |  | Tiến trình được giảm | G-P-Q-R |  |  | Tiến trình được Tăng | B - L - N |  | L, N = 4 * 100 * 50 = 2000$ |  | A C D E F G H I K M O P Q R
|  |  | Thời gian ban đầu | 120 ngày |  |  | Thời gian ban đầu | 120 ngày
|  |  | Thời gian rút ngắn | 111 ngày |  |  | Thời gian kéo dài: | 133 ngày |  |  |  | Thời gian ban đầu: 120 ngày
|  |  | Chi phí ban đầu | $2951 |  |  | Chi phí ban đầu | $2951 | Tiến trình được tăng: B - L - N |  |  | Thời gian kéo dài: 133 ngày
|  |  | Chi phí sau rút ngằn | $3224 |  |  | Chi phí sau khi kéo dài | 5401$ | Chi phí sau khi kéo dài: | 450 + 2000 + 2951 = 5401$ |  | Chi phí ban đầu: $2951
Tính: 50+(27*3)+(34*2)+(37*2)
Tiến trình được giảm: G-P-Q-R
Thời gian được rút ngắn:-1-3-2-2