## Sheet1
Công việc | Mô tả | Công việc trước | Thời gian (Thực tế) | Phụ thuộc | o | r | p | ET
A | Xác định yêu cầu | - | 3 | - | 3 | 5 | 6 | 5
B |  | A | 2 | A | 1 | 2 | 3 | 2
C | Thiết kế | B | 7 | A, B | 6 | 7 | 10 | 7
E | Cài đặt (Xây dựng, thực thi) | D | 30 | - | 25 | 30 | 40 | 31
F | Kiểm thử | D | 2 | C | 2 | 3 | 3 | 3
G | Triển khai | F | 3 | F | 2 | 3 | 4 | 3
H | Bảo trì | E | 365 | E | 365 | 365 | 365 | 365
Công việc | Mô tả | Công việc trước | Thời gian (Thực tế) | Phụ thuộc | o | r | p | ET
1 | Xác định yêu cầu | - | 1
1.1 | Khảo sát nhu cầu sử dụng Chatbot trong du lịch Đà Lạt | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1
1.1.1 | Thông tin cá nhân | 1.1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1
1.1.2 | Tần suất, sở thích, phương tiện tìm kiếm thông tin du lịch | 1.2 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1
1.1.3 | Phương thức tìm kiếm các thông tin du lịch Đà Lạt | 1.3 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1
1.2 | Khảo sát mức độ cần thiết và tiện ích khi ứng dụng Chatbot vào giới thiệu du lịch Đà Lạt | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1
1.2.1 | Thông tin cá nhân | 1.2 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1
1.2.2 | Tổng quan về ứng dụng chatbot trong tìm kiếm thông tin du lịch | 1.2 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1
1.2.3 | Khả năng hỗ trợ thông tin du lịch của chatbot | 1.2 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1
1.2.4 | Đánh giá của khách du lịch nếu áp dụng chatbot vào hỗ trợ du lịch | 1.2 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1
2 | Phân tích hệ thống |  | 9
2.1 | Phân tích yêu cầu và chức năng | 2 | 3 |  | 3 | 4 | 5 | 4
2.2 | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 4 | 3
2.3 | Kiến trúc hệ thống | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 4 | 3
2.4 | Luồng hoạt động | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 4 | 3
3 | Thiết kế |  | 8 |  | 8 | 9 | 11 | 9
3.1 | Thiết kế mô hình dữ liệu |  | 6
3.1.1 | Mô hình xử lý | 4 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 5
3.1.1.1 | Rasa NLU |  | 1
3.1.1.1.1 | Ý định (Intent) |  | 0.21
3.1.1.1.2 | Thực thể (Entity) |  | 0.21
3.1.1.2 | Rasa core |  | 1
3.1.1.2.1 | Chuỗi hành vi (Story) |  | 0.17
3.1.1.2.2 | Policy |  | 0.13
3.1.1.2.3 | Trạng thái (State) |  | 0.13
3.1.1.3 | Rasa SDK (Software Development Kit) |  | 1
3.1.2 | Mô hình Thống kê và Phân tích | 3.1 | 3 |  |  |  |  | 0
3.2 | Thiết kế giao diện | 3 | 2 |  |  |  |  | 0
3.2.1 | Tích hợp module chat cho giao diện web | 3.2 | 2 |  |  |  |  | 0
3.2.2 | Giao diện Loading (Mobile) | 3.2 | 1 |  |  |  |  | 0
3.2.3 | Giao diện Chat (Mobile) | 3.2 | 1 |  |  |  |  | 0
3.2.4 | Chat Buttons (Mobile) | 3.2 | 1 |  |  |  |  | 0
3.3 | Thiết kế xử lý | 3 | 2 |  |  |  |  | 0
3.3.1 | Thiết kế bộ câu hỏi và các phương thức trả lời (Server) | 3.3 | 2 |  |  |  |  | 0
3.3.2 | Thiết kế xử lý phía ứng dụng di động | 3.3 | 2 |  |  |  |  | 0
4 | Cài đặt( xây dựng, thực thi) |  | 13
4.1 | Đọc hiểu tài liệu Framework mã nguồn mở Rasa cho việc thực thi server xử lý. |  | 5 |  | 5 | 6 | 10 | 7
4.2 | Tìm hiểu các dự án, công cụ có sẵn |  | 4 |  | 4 | 6 | 8 | 6
4.3 | Tổng hợp, xây dựng bộ dữ liệu câu hỏi, trả lời |  | 4 |  | 4 | 6 | 8 | 6
4.4 | Xây dựng xử lý phía server (Rasa) |  | 4 |  | 4 | 6 | 8 | 6
4.5 | Xây dựng xử lý phía ứng dụng di động |  | 4 |  | 4 | 6 | 8 | 6
5 | Kiểm thử |  | 6
5.1 | Kiểm thử tích hợp |  | 3
5.1.1 | Kiểm thử Giao diện (Interface Testing) |  | 2 |  | 2 | 3 | 4
5.1.2 | Kiểm thử Tương tác (Interaction Testing) |  | 2 |  | 2 | 3 | 4 | 3
5.1.3 | Kiểm thử Hiệu suất và Tải |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 3
5.1.4 | Tích hợp liên tục (Continuous Integration) |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 3
5.2 | Sửa lỗi |  | 3 |  | 3 | 4 | 5 | 4
6 | Triển khai |  | 3
6.1 | Cài đặt hệ thống |  | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 2
6.2 | Đào tạo và hướng dẫn người sử dụng |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1
7 | Bảo trì |  | 270
7.1 | Khắc phục các lỗi cần thiết |  | 90 |  |  |  |  | 0
7.2 | Cập nhật, sửa đổi dữ liệu |  | 180 |  |  |  |  | 0
Crashing
1 | Xác định yêu cầu | - | 1
1.1 | Khảo sát nhu cầu sử dụng Chatbot trong du lịch Đà Lạt | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1
1.1.1 | Thông tin cá nhân | 1.1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1
1.1.2 | Tần suất, sở thích, phương tiện tìm kiếm thông tin du lịch | 1.2 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1
1.1.3 | Phương thức tìm kiếm các thông tin du lịch Đà Lạt | 1.3 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1
1.2 | Khảo sát mức độ cần thiết và tiện ích khi ứng dụng Chatbot vào giới thiệu du lịch Đà Lạt | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1
1.2.1 | Thông tin cá nhân | 1.2 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1
1.2.2 | Tổng quan về ứng dụng chatbot trong tìm kiếm thông tin du lịch | 1.2 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1
1.2.3 | Khả năng hỗ trợ thông tin du lịch của chatbot | 1.2 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1
1.2.4 | Đánh giá của khách du lịch nếu áp dụng chatbot vào hỗ trợ du lịch | 1.2 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1
2 | Phân tích hệ thống |  | 8
2.1 | Phân tích yêu cầu và chức năng | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 4
2.2 | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 4 | 3
2.3 | Kiến trúc hệ thống | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 4 | 3
2.4 | Luồng hoạt động | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 4 | 3
3 | Thiết kế |  | 8 |  | 8 | 9 | 11 | 9
3.1 | Thiết kế mô hình dữ liệu |  | 6
3.1.1 | Mô hình xử lý | 4 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 5
3.1.1.1 | Rasa NLU |  | 1
3.1.1.1.1 | Ý định (Intent) |  | 0.21
3.1.1.1.2 | Thực thể (Entity) |  | 0.21
3.1.1.2 | Rasa core |  | 1
3.1.1.2.1 | Chuỗi hành vi (Story) |  | 0.17
3.1.1.2.2 | Policy |  | 0.13
3.1.1.2.3 | Trạng thái (State) |  | 0.13
3.1.1.3 | Rasa SDK (Software Development Kit) |  | 1
3.1.2 | Mô hình Thống kê và Phân tích | 3.1 | 3 |  |  |  |  | 0
3.2 | Thiết kế giao diện | 3 | 2 |  |  |  |  | 0
3.2.1 | Tích hợp module chat cho giao diện web | 3.2 | 2 |  |  |  |  | 0
3.2.2 | Giao diện Loading (Mobile) | 3.2 | 1 |  |  |  |  | 0
3.2.3 | Giao diện Chat (Mobile) | 3.2 | 1 |  |  |  |  | 0
3.2.4 | Chat Buttons (Mobile) | 3.2 | 1 |  |  |  |  | 0
3.3 | Thiết kế xử lý | 3 | 2 |  |  |  |  | 0
3.3.1 | Thiết kế bộ câu hỏi và các phương thức trả lời (Server) | 3.3 | 2 |  |  |  |  | 0
3.3.2 | Thiết kế xử lý phía ứng dụng di động | 3.3 | 2 |  |  |  |  | 0
4 | Cài đặt( xây dựng, thực thi) |  | 12
4.1 | Đọc hiểu tài liệu Framework mã nguồn mở Rasa cho việc thực thi server xử lý. |  | 4 |  | 5 | 6 | 10 | 7
4.2 | Tìm hiểu các dự án, công cụ có sẵn |  | 4 |  | 4 | 6 | 8 | 6
4.3 | Tổng hợp, xây dựng bộ dữ liệu câu hỏi, trả lời |  | 4 |  | 4 | 6 | 8 | 6
4.4 | Xây dựng xử lý phía server (Rasa) |  | 4 |  | 4 | 6 | 8 | 6
4.5 | Xây dựng xử lý phía ứng dụng di động |  | 4 |  | 4 | 6 | 8 | 6
5 | Kiểm thử |  | 6
5.1 | Kiểm thử tích hợp |  | 3
5.1.1 | Kiểm thử Giao diện (Interface Testing) |  | 2 |  | 2 | 3 | 4
5.1.2 | Kiểm thử Tương tác (Interaction Testing) |  | 2 |  | 2 | 3 | 4 | 3
5.1.3 | Kiểm thử Hiệu suất và Tải |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 3
5.1.4 | Tích hợp liên tục (Continuous Integration) |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 3
5.2 | Sửa lỗi |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 4
6 | Triển khai |  | 2
6.1 | Cài đặt hệ thống |  | 1 |  | 2 | 2 | 3 | 2
6.2 | Đào tạo và hướng dẫn người sử dụng |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1
7 | Bảo trì |  | 270
7.1 | Khắc phục các lỗi cần thiết |  | 90 |  |  |  |  | 0
7.2 | Cập nhật, sửa đổi dữ liệu |  | 180 |  |  |  |  | 0
Fast tracking
1 | Xác định yêu cầu | - | 1
1.1 | Khảo sát nhu cầu sử dụng Chatbot trong du lịch Đà Lạt | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1
1.1.1 | Thông tin cá nhân | 1.1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1
1.1.2 | Tần suất, sở thích, phương tiện tìm kiếm thông tin du lịch | 1.2 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1
1.1.3 | Phương thức tìm kiếm các thông tin du lịch Đà Lạt | 1.3 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1
1.2 | Khảo sát mức độ cần thiết và tiện ích khi ứng dụng Chatbot vào giới thiệu du lịch Đà Lạt | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1
1.2.1 | Thông tin cá nhân | 1.2 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1
1.2.2 | Tổng quan về ứng dụng chatbot trong tìm kiếm thông tin du lịch | 1.2 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1
1.2.3 | Khả năng hỗ trợ thông tin du lịch của chatbot | 1.2 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1
1.2.4 | Đánh giá của khách du lịch nếu áp dụng chatbot vào hỗ trợ du lịch | 1.2 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1
2 | Phân tích hệ thống |  | 9
2.1 | Phân tích yêu cầu và chức năng | 2 | 3 |  | 3 | 4 | 5 | 4
2.2 | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 4 | 3
2.3 | Kiến trúc hệ thống | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 4 | 3
2.4 | Luồng hoạt động | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 4 | 3
3 | Thiết kế |  | 8 |  | 8 | 9 | 11 | 9
3.1 | Thiết kế mô hình dữ liệu |  | 6
3.1.1 | Mô hình xử lý | 4 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 5
3.1.1.1 | Rasa NLU |  | 1
3.1.1.1.1 | Ý định (Intent) |  | 0.21
3.1.1.1.2 | Thực thể (Entity) |  | 0.21
3.1.1.2 | Rasa core |  | 1
3.1.1.2.1 | Chuỗi hành vi (Story) |  | 0.17
3.1.1.2.2 | Policy |  | 0.13
3.1.1.2.3 | Trạng thái (State) |  | 0.13
3.1.1.3 | Rasa SDK (Software Development Kit) |  | 1
3.1.2 | Mô hình Thống kê và Phân tích | 3.1 | 3 |  |  |  |  | 0
3.2 | Thiết kế giao diện | 3 | 2 |  |  |  |  | 0
3.2.1 | Tích hợp module chat cho giao diện web | 3.2 | 2 |  |  |  |  | 0
3.2.2 | Giao diện Loading (Mobile) | 3.2 | 1 |  |  |  |  | 0
3.2.3 | Giao diện Chat (Mobile) | 3.2 | 1 |  |  |  |  | 0
3.2.4 | Chat Buttons (Mobile) | 3.2 | 1 |  |  |  |  | 0
3.3 | Thiết kế xử lý | 3 | 2 |  |  |  |  | 0
3.3.1 | Thiết kế bộ câu hỏi và các phương thức trả lời (Server) | 3.3 | 2 |  |  |  |  | 0
3.3.2 | Thiết kế xử lý phía ứng dụng di động | 3.3 | 2 |  |  |  |  | 0
4 | Cài đặt( xây dựng, thực thi) |  | 13
4.1 | Đọc hiểu tài liệu Framework mã nguồn mở Rasa cho việc thực thi server xử lý. |  | 5 |  | 5 | 6 | 10 | 7
4.2 | Tìm hiểu các dự án, công cụ có sẵn |  | 4 |  | 4 | 6 | 8 | 6
4.3 | Tổng hợp, xây dựng bộ dữ liệu câu hỏi, trả lời |  | 4 |  | 4 | 6 | 8 | 6
4.4 | Xây dựng xử lý phía server (Rasa) |  | 4 |  | 4 | 6 | 8 | 6
4.5 | Xây dựng xử lý phía ứng dụng di động |  | 4 |  | 4 | 6 | 8 | 6
5 | Kiểm thử |  | 6
5.1 | Kiểm thử tích hợp |  | 3
5.1.1 | Kiểm thử Giao diện (Interface Testing) |  | 2 |  | 2 | 3 | 4
5.1.2 | Kiểm thử Tương tác (Interaction Testing) |  | 2 |  | 2 | 3 | 4 | 3
5.1.3 | Kiểm thử Hiệu suất và Tải |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 3
5.1.4 | Tích hợp liên tục (Continuous Integration) |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 3
5.2 | Sửa lỗi |  | 3 |  | 3 | 4 | 5 | 4
6 | Triển khai |  | 3
6.1 | Cài đặt hệ thống |  | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 2
6.2 | Đào tạo và hướng dẫn người sử dụng |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1
7 | Bảo trì |  | 270
7.1 | Khắc phục các lỗi cần thiết |  | 90 |  |  |  |  | 0
7.2 | Cập nhật, sửa đổi dữ liệu |  | 180 |  |  |  |  | 0