## Sheet1
Công việc | Mô tả | Công việc trước | Thời gian (Thực tế) | Phụ thuộc | o | r | p | ET
A | Xác định yêu cầu | - | 3 | - | 3 | 5 | 6 | 5
B |  | A | 2 | A | 1 | 2 | 3 | 2
C | Thiết kế | B | 7 | A, B | 6 | 7 | 10 | 7
E | Cài đặt (Xây dựng, thực thi) | D | 30 | - | 25 | 30 | 40 | 31
F | Kiểm thử | D | 2 | C | 2 | 3 | 3 | 3
G | Triển khai | F | 3 | F | 2 | 3 | 4 | 3
H | Bảo trì | E | 365 | E | 365 | 365 | 365 | 365
Công việc | Mô tả | Thời gian (Thực tế) | số người làm | Vị trí | Số giờ làm việc | Lương trên 1 giờ | Tổng phụ | % 1 dự án | Vị trí | Tiên lương 1 tháng 26 ngày | Tiền lương 1 ngày | Tiền lương trên 1h
1 | Xác định yêu cầu | 3 | [5 empty] | 1.6113 | Database Administrator | 30737070 | 1182195 | 147774.375 | Dữ liệu thu thập tại trang: VietNamWorks.com
1.1 | Tạo câu hỏi khảo sát | 1 | 2 | Business anylist | 16 | 100052 | 1600832 |  | system analyst | 34398 | 1323000 | 165375 |  | note
1.2 | Thu thập câu trả lời khảo sát | 1 | 1 |  | 8 |  | 800416 |  | mobile developer | 23071230 | 887355 | 110919.375 |  | thời gian xác định yêu cầu thành 3 ngày
1.3 | Phân tích | 1 | 2 |  | 16 |  | 1600832 |  | designer | 16830450 | 647, 325 | 80915 |  | thiết kế mô hình dữ liệu = leader
[9 empty] | devops engineer | 40000000 | 1538461 | 192307.625
2 | Phân tích hệ thống | 9 | [5 empty] | 19.1753 | tester | 14078610 | 541485 | 67685.625
2.1 | Phân tích yêu cầu và chức năng | 3 | 4 | System analyst | 96 | 165375 | 15876000 |  | system manager | 29, 189,160 | 1112660 | 139082.5
2.2 | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) | 2 | 4 |  | 64 |  | 10584000 |  | business analyst | 20810790 | 800415 | 100051.875
2.3 | Kiến trúc hệ thống | 2 | 4 |  | 64 |  | 10584000 |  | Project manager | 39483990 | 1518615 | 189826.875
2.4 | Luồng hoạt động | 2 | 4 |  | 64 |  | 10584000 |  | IT Leader | 25552800 | 982800 | 122850
[9 empty] | Product Owner | 32997510 | 1269135 | 158641.875
3 | Thiết kế | 8 | [6 empty] | Tech Lead | 46339020 | 1782270 | 222783.75
3.1 | Thiết kế mô hình dữ liệu | 6 | [5 empty] | 8.6106 | Back-end Developer | 23611770 | 908145 | 113518.125
3.1.1 | Mô hình xử lý | 3 | 2 | Tech Lead | 48 | 222784 | 10693632
3.1.2 | Mô hình Thống kê và Phân tích | 3 | 2 |  | 48 |  | 10693632
3.2 | Thiết kế giao diện | 2 | [5 empty] | 1.3031
3.2.1 | Tích hợp module chat cho giao diện web | 2 | 1 | Designer | 16 | 80915 | 1294640
3.2.2 | Giao diện Loading (Mobile) | 1 | 1 |  | 8 |  | 647320
3.2.3 | Giao diện Chat (Mobile) | 1 | 1 |  | 8 |  | 647320
3.2.4 | Chat Buttons (Mobile) | 1 | 1 |  | 8 |  | 647320 |  | Cơ sở vật chất | Chi phí | Phần trăm dự án
3.3 | Thiết kế xử lý | 2 | [5 empty] | 5.7404 | Khấu hao cơ sở vật chất | 2000000
3.3.1 | Thiết kế bộ câu hỏi và các phương thức trả lời (Server) | 2 | 3 | Tech Lead | 48 | 222784 | 10693632 |  | Hệ thống wifi | 4000000
3.3.2 | Thiết kế xử lý phía ứng dụng di động | 2 | 1 |  | 16 |  | 3564544 |  | Khấu hao trang thiết bị | 3000000
[9 empty] | Thuê văn phòng 1 tháng rưỡi | 7500000
4 | Cài đặt( xây dựng, thực thi) | 13 | [5 empty] | 18.5772 | Tổng chi phí | 16500000 | 12.6497
4.1 | Đọc hiểu tài liệu Framework mã nguồn mở Rasa cho việc thực thi server xử lý. | 5 | 4 | Back-end developer | 160 | 110919.375 | 17747100
4.2 | Tìm hiểu các dự án, công cụ có sẵn | 4 | 4 |  | 128 |  | 14197680
4.3 | Tổng hợp, xây dựng bộ dữ liệu câu hỏi, trả lời | 4 | 2 |  | 64 |  | 7098840 |  | Cơ sở hạ tầng | Chi phí | Phần trăm dự án
4.4 | Xây dựng xử lý phía server (Rasa) | 4 | 1 |  | 32 |  | 3549420 |  | Hosting / 1 năm | 29189160
4.5 | Xây dựng xử lý phía ứng dụng di động | 4 | 1 | Mobile developer | 32 | 110919 | 3549420 |  | Đăng kí CHPlay | 712530
[9 empty] | Tổng chi phí | 29901690 | 6.9802
5 | Kiểm thử | 6
5.1 | Kiểm thử tích hợp | 3 | [5 empty] | 5.9964
5.1.1 | Kiểm thử Giao diện (Interface Testing) | 2 | 1 | Tester | 16 | 67685.625 | 1082970
5.1.2 | Kiểm thử Tương tác (Interaction Testing) | 2 | 1 |  | 16 |  | 1082970 |  | Tổng chi phí toàn bộ dự án: | 208719607
5.1.3 | Kiểm thử Hiệu suất và Tải | 1 | 1 |  | 8 |  | 541485
5.1.4 | Tích hợp liên tục (Continuous Integration) | 1 | 1 | DevOps | 8 | 192307.625 | 1538461
5.2 | Sửa lỗi | 3 | 4 | Mobile developer | 96 | 110919 | 10648224
6 | Triển khai | 3 | [5 empty] | 4.3357
6.1 | Cài đặt hệ thống | 2 | 3 | DevOps | 48 | 192307.625 | 9230766
6.2 | Đào tạo và hướng dẫn người sử dụng | 1 | 1 |  | 8 |  | 1538461
Tổng tiền 1 dự án | [6 empty] | 162317917 | 65.35
7 | Bảo trì | 270 |  |  |  |  | 20871960.7 | 10
7.1 | Khắc phục các lỗi cần thiết | 90 | 2 | Team Dev |  | 0
7.2 | Cập nhật, sửa đổi dữ liệu | 180 | 4 | Team Dev |  | 0
| Chi phí khác | [5 empty] | 10435980.35 | 5