## WSM
Tiêu chuẩn | Trọng số | Dự án 1 | Dự án 2 | Dự án 3 | Dự án 4 | Tiêu chuẩn | Trọng số | Chức năng 1 | Chức năng 2 | Chức năng 3 | Chức năng 4 | Chức năng 5 | Chức năng 6
Hổ trợ các mục tiêu kinh doanh chính | 25% | 90 | 90 | 50 | 20 | UI: thân thiện, dễ sử dụng, dễ nhớ | 25% | 90 | 90 | 50 | 70 | 80 | 80
Có nhà tài trợ nội bộ mạnh mẽ | 15% | 70 | 90 | 50 | 20 | Tốc độ truy cập nhanh, tốc độ sử lý nhanh | 15% | 70 | 90 | 70 | 60 | 50 | 70
Có hổ trợ khách hàng mạnh mẽ | 15% | 50 | 90 | 50 | 20 | Hổ trợ: nhiều người dùng, đa ngôn ngữ | 10% | 80 | 90 | 80 | 30 | 90 | 70
Sử dụng mức độ của công nghệ một cách thực tế | 10% | 25 | 90 | 50 | 70 | Nội dung: đa dạng, phong phú, thu hút | 15% | 40 | 90 | 60 | 20 | 90 | 20
Có thể triển khai trong một năm hoặc ít hơn | 5% | 20 | 20 | 50 | 90 | Chức năng ghi nhật ký | 5% | 60 | 50 | 70 | 90 | 40 | 50
Cung cấp vị trí NPV | 20% | 50 | 70 | 50 | 50 | Màu sắc, hình ảnh, âm thanh: phong phú | 20% | 25 | 80 | 60 | 40 | 70 | 20
Có rủi ro thấp trong phạm vi cuộc họp, thời gian và các mục tiêu chi phí | 10% | 20 | 50 | 50 | 90 | Chức năng linh hoạt và sáng tạo | 10% | 20 | 50 | 70 | 30 | 50 | 40
Weighted Project Scores | 100% | 56 | 78.5 | 50 | 41.5 | Weight Project Score | 100% | 57 | 82 | 62.5 | 48 | 71 | 51
|  | Dự án 1 | Dự án 2 | Dự án 3 | Dự án 4 |  |  | Chức năng 1 | Chức năng 2 | Chức năng 3 | Chức năng 4 | Chức năng 5 | Chức năng 6
|  | 56 | 78.5 | 50 | 41.5 |  |  | 57 | 82 | 62.5 | 48 | 71 | 51

## NPV
Tỉ lệ chiết khấu | 10%
Dự án 1 | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 | Tổng cộng
Lợi nhuận | 0 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 14000
Chi phí | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 9000
Dòng tiền | -5000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000
NPV | 2316.347
Dự án 2 | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 | Tổng cộng
Lợi nhuận | 1000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 15000
Chi phí | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000
Dòng tiền | -1000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000
NPV | 3201.4082

## ROI
Tỉ lệ chiết khấu | 8%
Giả định dự án hoàn thành trong năm 0
| 0 | 1 | 2 | 3 | Tổng cộng
Chi phí | 140000 | 40000 | 40000 | 40000
Dòng tiền chiết khấu | 1 | 0.92593 | 0.85734 | 0.79383
Chi phí giảm giá | 140000 | 37037.037 | 34293.5528 | 31753.2896 | 243083.8795
Lợi nhuận | 0 | 200000 | 200000 | 200000
Dòng tiền chiết khấu | 1 | 0.92593 | 0.85734 | 0.79383
Lợi nhuận chiếu khấu | 0 | 185185.1852 | 171467.7641 | 158766.4482 | 515419.3974
Lợi nhuận chiết khấu - phí | -140000 | 148148.1481 | 137174.2112 | 127013.1586 | 272335.518
Lợi nhuận tích lũy - phí | -140000 | 8148.1481 | 145322.3594 | 272335.518
ROI | 112%

## Payback
Năm | Chi phí | Lợi nhuận | Chi phí tích lũy | Lợi nhuận tích lũy
0 | 140000 | 0 | 140000 | 0
1 | 37200 | 186000 | 177200 | 186000
2 | 34400 | 172000 | 211600 | 358000
3 | 31600 | 158000 | 243200 | 516000
Năm | 0 | 1 | 2 | 3
Chi phí tích tũy | 140000 | 177200 | 211600 | 243200
Lợi nhuận tích lũy | 0 | 186000 | 358000 | 516000