## Sheet1
Công việc | Kết quả đạt được | Chi phí đã sử dụng | Công thức | Giá trị | Chú thích
1 | 100% | $40 | BCWP | $60 | BCWP: Chi phí công việc được thực hiện
2 | 100% | $35 | ACWP | $75 | ACWP: Chi phí công việc thực tế được thực hiện
3 | 50% | $20 | BCWS | $120 | BCWS: Chi phí ngân sách của lịch làm việc
|  |  | CPI = BCWP/ACWP | 0.8 | CPI < 1: Vượt ngân sách
CPI = 1: Đúng ngân sách
CPI > 1: Dưới ngân sách
|  |  | SPI = BCWP/BCWS | 0.5 | SPI < 1: Chậm tiến độ
SPI = 1: Đúng tiến độ
SPI> 1: Trước thời hạn
Vì CPI nhỏ hơn 1 (0.8) nên dự án đang bị vượt ngân sách
Vì SPI nhỏ hơn 1 (0.5) nên dự án đang bị chậm tiến độ

## NPV
Tỉ lệ chiết khấu | 10%
Dự án 1 | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 | Tổng cộng
Lợi nhuận | 0 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 14000
Chi phí | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 9000
Dòng tiền | -5000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000
NPV | 2316.347
Dự án 2 | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 | Tổng cộng
Lợi nhuận | 1000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 15000
Chi phí | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000
Dòng tiền | -1000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000
NPV | 3201.4082
Dự án 2 sẽ được chọn vì dự án có NPV cao hơn (3,201)

## ROI
Tỉ lệ chiết khấu | 8%
| 0 | 1 | 2 | 3 | Tổng cộng
Chi phí | 140000 | 40000 | 40000 | 40000
Dòng tiền chiết khấu | 1 | 0.93 | 0.86 | 0.79
Chi phí giảm giá | 140000 | 37200 | 34400 | 31600 | 243200
Lợi nhuận | 0 | 200000 | 200000 | 200000
Dòng tiền chiết khấu | 1 | 0.93 | 0.86 | 0.79
Lợi nhuận chiếu khấu | 0 | 186000 | 172000 | 158000 | 516000
Lợi nhuận chiết khấu - phí | -140000 | 148800 | 137600 | 126400 | 272800
Lợi nhuận tích lũy - phí | -140000 | 8800 | 146400 | 272800
ROI | 112%

## Payback
Năm | Chi phí | Lợi nhuận | Chi phí tích lũy | Lợi nhuận tích lũy
0 | 140000 | 0 | 140000 | 0
1 | 37200 | 186000 | 177200 | 186000
2 | 34400 | 172000 | 211600 | 358000
3 | 31600 | 158000 | 243200 | 516000
[5 empty] | Năm | 0 | 1 | 2 | 3
[5 empty] | Chi phí tích tũy | 140000 | 177200 | 211600 | 243200
[5 empty] | Lợi nhuận tích lũy | 0 | 186000 | 358000 | 516000

## Sheet2
Công việc | BCWS | BCWP | ACWP | SV | CV | SPI | CPI
Thiết kế | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1.25 | 1
Sản xuất | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1.17 | 1
Thẩm định | 7.5 | 5 | 7 | -2.5 | -2 | 0.67 | 0.71
Lắp ráp | 6 |  |  | -6
Bán hàng | 8 |  |  | -8
Chung | 31.5 | 17 | 19 | -14.5 | -2 | 0.54 | 0.89
CPI < 1 | Vượt ngân sách
CPI = 1 | Đúng ngân sách |  |  |  | Dự án lỗ vì SPI < 1 (0,54) và CPI < 1 (0,89)
CPI > 1 | Dưới ngân sách
SPI < 1 | Chậm tiến độ
SPI = 1 | Đúng tiến độ
SPI > 1 | Trước thời hạn
CV < 0 | Chi phí nhiều hơn so với kế hoạch
CV = 0 | Chi phí bằng kế hoạch
CV > 0 | Chi phí thấp hơn so với kế hoạch
SV | Sự khác biệt giữa mức độ thực tế và dự tính