## WSM
Ma trận trọng số | [5 empty] | Ma trận trọng số theo chức năng
Tiêu chuẩn | Trọng số | Dự án quản lý mỹ phẩm | Dự án hỗ trợ tư vấn thông tin du lịch | Dự án quản lý bài viết | Dự án quản lý cà phê | Tiêu chuẩn | Trọng số | Chức năng 1 | Chức năng 2 | Chức năng 3 | Chức năng 4 | Chức năng 5 | Chức năng 6
Hổ trợ các mục tiêu kinh doanh chính | 25% | 90 | 90 | 50 | 20 | UI: thân thiện, dễ sử dụng, dễ nhớ | 15% | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40
Có nhà tài trợ nội bộ mạnh mẽ | 15% | 70 | 90 | 50 | 20 | Tốc độ truy cập nhanh, tốc độ xử lý nhanh | 25% | 90 | 90 | 90 | 70 | 80 | 90
Có khách hàng hỗ trợ mạnh mẽ | 15% | 50 | 90 | 50 | 20 | Hỗ trợ: nhiều người dùng | 10% | 70 | 60 | 60 | 40 | 40 | 50
Dùng các công nghệ thực tiễn | 10% | 25 | 90 | 50 | 70 | Nội dung: rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu | 10% | 80 | 80 | 60 | 30 | 60 | 30
Thực hiện trong một năm hoặc ít hơn | 5% | 20 | 20 | 50 | 90 | Màu sắc, hình ảnh: phong phú | 5% | 30 | 50 | 40 | 20 | 30 | 30
Có NPV dương | 20% | 50 | 70 | 50 | 50 | Thông tin trả về, câu trả lời: chính xác | 20% | 80 | 90 | 60 | 90 | 70 | 80
Mức rủi ro cho phép | 10% | 20 | 50 | 50 | 90 | Câu trả lời: phong phú, nhiều lựa chọn | 15% | 80 | 80 | 90 | 80 | 60 | 90
Trọng số của dự án | 100% | 56 | 78.5 | 50 | 41.5 | Weight Project Score | 100% | 74.5 | 76.5 | 69.5 | 63 | 62 | 67.5
|  | Dự án quản lý mỹ phẩm | Dự án hỗ trợ tư vấn thông tin du lịch | Dự án quản lý bài viết | Dự án quản lý cà phê |  |  | Chức năng 1 | Chức năng 2 | Chức năng 3 | Chức năng 4 | Chức năng 5 | Chức năng 6
|  | 56 | 78.5 | 50 | 41.5 |  |  | 74.5 | 76.5 | 69.5 | 63 | 62 | 67.5

## NPV
Tỉ lệ chiết khấu | 10%
Dự án quản lý mỹ phẩm | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 | Tổng cộng
Lợi nhuận | 0 | 200000 | 250000 | 350000 | 500000 | 1300000
Chi phí | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 900000
Dòng tiền | -500000 | 100000 | 150000 | 250000 | 400000 | 400000
NPV | 159918.2868
Dự án hỗ trợ tư vấn thông tin du lịch | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 | Tổng cộng
Lợi nhuận | 100000 | 450000 | 450000 | 500000 | 800000 | 2300000
Chi phí | 100000 | 200000 | 250000 | 200000 | 250000 | 1000000
Dòng tiền | 0 | 250000 | 200000 | 300000 | 550000 | 1300000
NPV | 903285.2947
Dự án quản lý bài viết | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 | Tổng cộng
Lợi nhuận | 0 | 400000 | 300000 | 500000 | 500000 | 1700000
Chi phí | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 1000000
Dòng tiền | -200000 | 200000 | 100000 | 300000 | 300000 | 700000
NPV | 449782.988
Dự án quản lý cà phê | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 | Tổng cộng
Lợi nhuận | 0 | 400000 | 400000 | 600000 | 800000 | 2200000
Chi phí | 250000 | 200000 | 200000 | 200000 | 400000 | 1250000
Dòng tiền | -250000 | 200000 | 200000 | 400000 | 400000 | 950000
NPV | 609853.4005

## ROI
Tỉ lệ chiết khấu | 10%
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Tổng cộng
Chi phí | 200000 | 200000 | 250000 | 200000 | 250000
Dòng tiền chiết khấu | 1 | 0.91 | 0.83 | 0.75 | 0.68
Chi phí giảm giá | 200000 | 182000 | 207500 | 150000 | 170000 | 909500
Lợi nhuận | 0 | 450000 | 450000 | 500000 | 800000
Dòng tiền chiết khấu | 1 | 0.91 | 0.83 | 0.75 | 0.68
Lợi nhuận chiếu khấu | 0 | 409500 | 373500 | 375000 | 544000 | 1702000
Lợi nhuận chiết khấu - phí | -200000 | 227500 | 166000 | 225000 | 374000 | 792500 | NPV
Lợi nhuận tích lũy - phí | -200000 | 27500 | 193500 | 418500 | 792500
ROI | 87%
Payback In Year 1

## Payback
Năm | Chi phí | Lợi nhuận | Chi phí tích lũy | Lợi nhuận tích lũy
0 | 200000 | 0 | 200000 | 0
1 | 200000 | 450000 | 400000 | 450000
2 | 250000 | 450000 | 650000 | 900000
3 | 200000 | 500000 | 850000 | 1400000
4 | 250000 | 800000 | 1100000 | 2200000
[5 empty] | Năm | 0 | 1 | 2 | 3
[5 empty] | Chi phí tích tũy | 200000 | 400000 | 650000 | 850000
[5 empty] | Lợi nhuận tích lũy | 0 | 450000 | 900000 | 1400000
Thời gian hoàn vốn